## Tarefas
Tarefas da pesquisa
TAREFAS |  | PRAZOS | [8 empty] | Concluidos
|  | MARÇO |  | ABRIL |  | MAIO |  | JUNHO |  | JULHO | Pendente
|  | 1° Quinzena | 2° Quinzena | 1° Quinzena | 2° Quinzena | 1° Quinzena | 2° Quinzena | 1° Quinzena | 2° Quinzena | 1° Quinzena | Em progresso
1 | Entrega dos temas de estudo
2 | Início do desenvolvimento do sistema
3 | Criação do estudo bibliográfico
4 | Entrega do estudo bibliográfico
5 | Criação do esboço do projeto
6 | Entrega do esboço do projeto
7 | Criação do cronograma de atividades
8 | Entrega do cronograma de atividades
9 | Criação do relatório de execução e limitações
10 | Entrega do relatório de execução 1 e limitações
11 | Entrega do relatório de execução 2 e limitações
12 | Criação do catálogo de ferramentas e tecnologias
13 | Entrega do catálogo de ferramentas e tecnologias
14 | Criação do documento descritivo do projeto e resultados
15 | Entrega do documento descritivo do projeto e resultados
16 | Criação da peça de divulgação
17 | Entrega do relatório técnico científico + peça de divulgação
18 | Apresentação final

## Projeto
Tarefas do software
TAREFAS |  | PRAZOS | [8 empty] | Concluídos
|  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro | Pendente
|  | 1 semana | 2 semana | 3 semana | 4 semana | 1 semana | 2 semana | 3 semana | 4 semana | 1 semana | Em progresso
1 | Funcionalidades marcas de veículos | [9 empty] | Cancelado | bar: Outubro 1 semana
2 | Funcionalidades modelos de veículos | bar: Outubro 1 semana
3 | Funcionalidades de veículos | bar: Outubro 1 semana to Outubro 2 semana
4 | Funcionalidades de usuários | bar: Outubro 1 semana; Novembro 4 semana to Dezembro 1 semana
5 | Funcionalidades de funcionários | bar: Outubro 2 semana; Novembro 4 semana to Dezembro 1 semana
6 | Funcionalidades de aluguéis | bar: Outubro 2 semana to Outubro 4 semana; Dezembro 1 semana
7 | Funcionalidades de ocorrências de aluguéis | bar: Outubro 4 semana; Dezembro 1 semana
8 | Funcionalidades de relatórios
9 | Funcionalidades de estatísticas (gráficos)
10 | Adequações de layout | bar: Novembro 3 semana to Novembro 4 semana
11 | Correção de bugs | bar: Novembro 3 semana to Novembro 4 semana
12 | Finalização de features menores | bar: Novembro 3 semana to Novembro 4 semana
13 | Aperfeiçoamento de features existentes | bar: Novembro 3 semana to Dezembro 1 semana
14 | Possíveis features adicionais | bar: Novembro 4 semana to Dezembro 1 semana